## Sheet1
URUT | PARENT | NAMA | KATEGORI (WBS,NETWORK,MILESTONE) | BOBOT (XX,XX) | START DATE (DD-MM-YYYY) | FINISH DATE (DD-MM-YYYY)
1 | 0 | Development Sistem Back Office PHC | WBS | 45
2 | 1 | Pekerjaan Development Sistem Back Office PHC | NETWORK | 100 | 2019-07-01 | 2019-12-01
3 | 0 | Development Sistem Front Office PHC | WBS | 45
4 | 3 | Desain | NETWORK | 20 | 2019-01-01 | 2019-01-31
5 | 3 | Submit KAK ke PBJ | MILESTONE | 10 | 2019-02-01 | 2019-02-01
6 | 3 | Proses Lelang | WBS | 30 | 2019-02-02 | 2019-02-28
7 | 6 | Pembuatan Paket Lelang | MILESTONE | 10 | 2019-02-02 | 2019-02-05
8 | 6 | Pemilihan Rekanan | NETWORK | 20 | 2019-02-06 | 2019-02-13
9 | 6 | Pendaftaran Paket Lelang | NETWORK | 10 | 2019-02-14 | 2019-02-21
10 | 6 | Aanwijzing Online | NETWORK | 20 | 2019-02-22 | 2019-03-01
11 | 6 | Upload dokumen penawaran | NETWORK | 30 | 2019-03-02 | 2019-03-09
12 | 6 | Pengumuman Pemenang | MILESTONE | 10 | 2019-03-10 | 2019-03-10
13 | 3 | Pekerjaan Development Sistem Front End PHC | WBS | 40
14 | 13 | Kick Off Meeting | MILESTONE | 5 | 2019-07-01 | 2019-07-01
15 | 13 | Blueprint | NETWORK | 10 | 2019-07-02 | 2019-07-30
16 | 13 | Development | NETWORK | 30 | 2019-07-15 | 2019-12-31
17 | 13 | Testing | WBS | 15
18 | 17 | System Integration Test | NETWORK | 50 | 2019-09-16 | 2019-09-18
19 | 17 | User Acceptance Test | NETWORK | 50 | 2019-09-19 | 2019-09-30
20 | 13 | Training | NETWORK | 20 | 2019-12-01 | 2019-12-15
21 | 13 | Go Live | MILESTONE | 20 | 2020-01-01 | 2020-01-01
22 | 0 | Lain-lain | WBS | 10
23 | 22 | Langganan API Whatsapp for Business | NETWORK | 100
Formulas:
START DATE (DD-MM-YYYY) = [FINISH DATE (DD-MM-YYYY), row above]+1
FINISH DATE (DD-MM-YYYY) = [START DATE (DD-MM-YYYY)]+7
FINISH DATE (DD-MM-YYYY) = [START DATE (DD-MM-YYYY)]